## 计划跟踪
计划跟踪跟单表
按成品料号跟踪库存、交付、欠料与月度预测。
1088号 | 客户 | 客户号 | 描述 | 新增日期 | 新品状态 | 新品安排 | 备注 | 代理库存 | 工厂库存 | 库存合计 | 月计划 | 已交 | 未交 | 结余 | 在制 | 总结余 | 欠料提示 | 首天欠料数量 | 6月预测 | 7月预测 | 交付日期
[21 empty] | 4月20日 | 4月25日 | 4月27日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日
10880037199 | 海信平度 | 2417150 | 2189-B2401N-PC G0020 2417150 |  |  |  |  | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 暂不缺料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10880037204 | 海信平度 | 2416141 | 2189-B2401S-PC G0020 2416141 |  |  |  |  | 2965 | 0 | 2965 | 1500 | 1 | 1499 | 1466 | 0 | 1466 | 5月23日 | 718 | 1848 | 2184 | 700 | 1000 | 1000 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1008
10880032683 | 海信平度 | 2389091 | 2189-B2401A-PC 2389091 |  |  |  |  | 1282 | 4 | 1286 | 362 | 362 | 0 | 1286 | 0 | 1286 | 暂不缺料 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 | 747 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0
10880032933 | 海信平度 | 2397243 | 2189-B2401B-PC 2397243 |  |  |  |  | 759 | 3 | 762 | 249 | 6 | 243 | 519 | 0 | 519 | 暂不缺料 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10880032945 | 海信平度 | 2397168 | 2189-B2401C-PC 2397168 |  |  |  |  | 7240 | 1 | 7241 | 9111 | 8749 | 362 | 6879 | 0 | 6879 | 暂不缺料 | 0 | 1332 | 1416 | 5392 | 5392 | 4544 | 896 | 0 | 560 | 1344 | 0 | 0 | 424 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 212
10880032943 | 海信平度 | 2397172 | 2189-B2401D-PC 2397172 |  |  |  |  | 1286 | 51 | 1337 | 1712 | 1712 | 0 | 1337 | 0 | 1337 | 5月23日 | 157 | 747 | 0 | 1494 | 1494 | 1494 | 0 | 249 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747
10880038610 | 海信平度 | 20126173 | 2189-B2505AD G0020 20126173 | 4/1新增 | 客户未释放软件，可备原材料 | SO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂不缺料 | 0 | 0 | 0 | 350 | 355 | 355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0